|  | Утверждаю Директор школы Князев В..М._____________ ______________ 2010г. |
| --- | --- |

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС в МОУ «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа»
                                                    Целинного района  Алтайского края на 2010-2011 уч. год.

Цель. Создание условий для подготовки к введению ФГОС общего образования второго поколения.

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения (проведения) | Ответственные (организаторы и исполнители) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |
| Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС НОО | Обеспечение условий для планомерной подготовки к введению ФГОС НОО в школе | Наличие плана - графика | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Внесение изменений в имеющиеся локальные акты | Наличие приказов, локальных актов по школе | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Директор школы |  |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическим работником. | Правовое обеспечение деятельности учителей начальных классов, участников реализации ФГОС НОО | Наличие соглашений с педагогическими работниками | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Директор школы |  |
| Создание организационных условий введения ФГОС |
| Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО | Информация для анализа готовности школы к введению ФГОС НОО | Критерии и индикаторы готовности школы (форма отчетности) |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Директор школы, Заместитель директора по ИКТ |  |
| Разработка основной образовательной программы начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО | Наличие в школе утвержденных образовательных программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО | Соответствие разработанных программ ФГОС НОО | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| Обеспечение школы пакетом нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО | Обсуждение нормативно-правовых документов в школе, повышение уровня правовой и информационной компетентности педагогов | наличие пакета документов | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Администрация школы Директор школы |  |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГО НОО на основе утвержденного федерального перечня | Наличие УМК, готовых, для реализации целей и задач ФГОС второго поколения в школе | мониторинг соответствия заявленных УМК под ФГОС НОО, заявки на их приобретение | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Директор школы, заместитель директора по учебно-воспитат. работе |  |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |
| Организация работы по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | Прохождение курсов повышения квалификации Проведение окружного семинара учителей начальных классов «О введении ФГОС второго поколения». Проведение групповых и индивидуальных консультаций. | Удостоверение о прохождении курсов. Участие в работе межрегиональной и районной научно-практической конференции. Участие в окружном семинаре. Консультации руководителя ОМО | + | + | + | + | + | + | + | + + | + | + | Заместитель директора по учебно-воспит. работе. |  |
| Формирование списка учителей начальных классов, готовящихся к участию в реализации ФГОС НОО | Заявка на курсовую подготовку, составление плана-графика прохождения повышения квалификации | Прохождение курсов на базе района для учителей начальных классов, курсы при АКИПКРО | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |
| Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | Утверждение должностных инструкций, правовое обеспечение деятельности работников школы | наличие должностных инструкций | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Директор школы |  |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| Мониторинг готовности школы по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Готовность школы к введению ФГОС НОО в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов | анализ готовности школы к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов ( акты обследования) | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Директор школы |  |
| Научно-методическое сопровождение введения стандарта |
| Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО | Системная деятельность рабочей группы по обеспечению реализации ФГОС НОО в школе | Разработка критериев и индикаторов готовности школы к введению ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы |  |
| Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС | Постоянная информированность по вопросам введения ФГОС НОО | Мониторинг реализации нормативных и методических материалов, поступающих в школу; анкетирование участников образовательного процесса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Заместители директора школы, психолог. |  |
| Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности (1-е классы) | Обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (первые классы) в школе | анализ учебных планов, обеспечивающих внеурочную занятость учащихся первых классов | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Заместитель директора по воспитательной работе, экспертный совет |  |
| Обеспечение школы (первые классы) учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО через выделение средств из районного бюджета для реализации основных общеобразовательных стандартов. | Обеспеченность школы (первые классы) учебно-методической литературой под ФГОС НОО | анализ обеспеченности школы учебно-методической литературой учителей и учащихся 1класса | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы, Заместитель директора по учебно-воспит. работе |  |
| Создание финансово-экономических условий |
| Формирование школьного бюджета на 2011 год с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования | Возможность приобретения оборудования и учебно-методической литературы под ФГОС НОО | Анализ использования ОУ финансовых средств под ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы, Л.А.Петрова – бухгалтер. |  |
| Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ) |
| Информирование общественности о ходе введения ФГОС НОО (в СМИ, на сайте, на родительских собраниях) | Информированность общественности о ходе введения ФГОС | Анализ работы школы в данном направлении |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  | Директор школы, заместители директора школы |  |
| Возможное участие школы в краевом конкурсе «Наша новая школа» по созданию условий для введения ФГОС НОО | Участие школы в конкурсе «Наша новая школа» | подготовка конкурсных материалов |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | Администрация школы |  |

Модель управления качеством готовности к введению ФГОС общего образования второго поколения

в  МОУ «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа»  Целинного района Алтайского края.

| Организационные структуры управления качеством образования | Процессы, за которые несут ответственность | Ресурсы | Документационное закрепление |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Марушинская СОШ» | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, Организационные условия Материально-технические Подготовка кадров Научно-методическое сопровождение введения стандарта Финансово-экономические Информационное сопровождение введения стандарта | Нормативно-правовые и методические материалы, приказы вышестоящих организаций УМК под ФГОС НОО, учреждения дополнительного образования, социальный заказ родителей Оборудование учебных помещений, оснащение учебного процесса Педагогические и руководящие работники школы Рабочая группа школы, интернет ресурсы Бюджет СМИ, родительская общественность | Локальные акты, приказы, утвержденная образовательная программа начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО, рабочие программы, должностные инструкции, договоры с учреждениями дополнительного образования. Договоры о социальном партнерстве, приказы об утверждении УМК, акты готовности школы к введению ФГОС НОО в соответствии с критериями. Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и учебных кабинетов (акты, справки и.т.д.), Планы – графики повышения квалификации педагогов, удостоверения о прохождении курсовой подготовки, протоколы проведенных семинаров, консультаций. Мониторинг реализации нормативных и методических материалов поступающих в школу; анализ обеспеченности учебной и учебно-методической литературой; утверждение разработанной модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (справки, акты, протоколы, публичный отчет на сайте школы) Анализ использования финансовых средств по ФГОС Протоколы родительских собраний, анализ работы школы по информационному сопровождению введения ФГОС НОО в школе (справки и т.д.) |
| Профессиональные методические объединения | Обеспечение соблюдения нормативно-правового обеспечения при введении ФГОС НОО. Создание организационных условий. Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогов (кадровый ресурс) Научно - методическое обеспечение сопровождения введения стандарта второго поколения. Информационное сопровождение введения стандарта Мониторинг оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | Информационные, нормативно-правовые и методические материалы. УМК, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО в соответствии с федеральным перечнем АКИПКРО Методические и аналитические материалы интернет – ресурсы, СМИ критерии к материалам учебного процесса, оборудование учебных помещений | Протоколы заседаний окружных методических объединений учителей начальных классов, экспертных советов, круглых столов, семинаров. мониторинг использования УМК учителями начальных классов, реализующих ФГОС НОО (оценочные листы, справки, заявки на приобретение учебно-методической литературы): Заявки на курсовую подготовку. Протоколы семинаров, консультаций. Участие в краевых, межрегиональных, районных профессиональных сообществах, дистанционных курсах ( сертификаты) Возможное участие школы в краевом конкурсе «Наша новая школа» Справки, акты обследования, протоколы разного уровня совещаний. |
| Экспертные советы | Экспертиза УМК, основных образовательных программ начального общего образования | УМК под ФГОС НОО, используемые в школах; основная образовательная программа начального общего образования | Протоколы заседаний экспертных советов, экспертные заключения на соответствие УМК, разработанных программ начального общего образования требованиям ФГОС |
| Совет руководителей школы и учреждений дополнительного образования | Модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности (1 класс) | Нормативные требования по реализации ФГОС НОО, результаты мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | протоколы, планы-графики внеурочной деятельности учащихся первого класса |
| Школьные методические объединения учителей начальных классов | Обеспечение нормативно-правового введения ФГОС НОО. Создание организационных условий. Подготовка кадрового ресурса Методическое сопровождение введения стандарта второго поколения. Информационное сопровождение введения стандарта. Мониторинг оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | Информационно-методические, нормативно-правовые документы и материалы. УМК, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО в соответствии с федеральным перечнем. АКИПКРО, Интернет - ресурсы Информация школ по результатам введения ФГОС НОО критерии к материалам учебного процесса, оборудование учебных помещений | Протоколы семинаров, совещаний, методсоветов. Наличие УМК и образовательных программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО. Прохождение курсовой подготовки (наличие удостоверений). Участие в работе районных и краевых педагогических сообществ. Возможное участие в краевом конкурсе «Наша новая школа» (пакет документов) СМИ, сайты школ, комитет по образованию анализ, статистика Справки, протоколы совещаний |