**План-график подготовки к проведению**

 **всероссийских проверочных работ**

**в 4 классе МБОУ «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа» в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
|  | Разработка школьного плана мероприятий, создание ссылки на сайте школы по вопросам подготовки к ВПР  | до 10.02.16 г. | О.В.Харламова, А.М.Харламов  | план мероприятий, ссылка на школьном сайте |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР  | Февраль - май | О.В.Харламова, А.М.Харламов | Информация на сайте ОО |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР | Март - май  |  О.В.Харламова | Размещение телефонов на сайте ОО |
| **Мероприятия с учителями начальных классов общеобразовательных организаций** |
|  | Знакомство учителей начальных классов с информационной справкой об итогах апробации ВПР | До 10 февраля |  О.В.Харламова |  |
|  | Организация участия зам. директров школы в краевом вебинаре по вопросам подготовки и проведения ВПР | до 20.02.2016 г. | В.М.КнязевО.В.Харламова |  |
|  | Проведение методического объединения учителей начальных классов, открытых уроков, мастер-классов, направленных на повышение качества начального общего образования и подготовки к ВПР | До 20.03. 2016 г. | О.В.Харламова, учителя начальных классов | Информация на сайте ОО |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Практико- ориентированный семинар для учителей Начальных классов школ района по теме «Реализация концепции математического образования в системе учебников «Перспективная начальнаяшкола» с участием методиста кафедры гуманитарного образования АКИПКРО (г. Бийск) Гусевой Н.Г.и заместителя директора поУВР школы №17 г.Бийска Голощаповой М.В. |

 |

 | до 1.02.2016 г. | О.В.Харламова | 2 участника  |
|  | Организация участия учителей начальных классов ОО района в консультациях по вопросам преподавания учебных предметов  | Февраль-апрель  | О.В.Харламова | Мониторинг участия  |
| **Мероприятия с родителями учащихся четвёртых классов** |
|  | Проведение родительских собраний в 4 классе по вопросам подготовки и участия в ВПР | Февраль-апрель | О.В.ХарламоваТ.И.Хикматова | Протоколы, информация на сайте школы |
| **Мероприятия с учащимися четвёртых классов** |
|  | Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к ВПР | Февраль- апрель  | О.В.ХарламоваТ.И.Хикматова | График проведения индивидуальных консультаций, размещённый на сайте ОО |
|  | Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, размещённых на сайте ВПР | До 20.03.2016г.  | О.В.Харламова | Справки по итогам, размещённые на сайте ОО |